## Sheet1
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-Backend 1팀 김경섭 / 2022. 09.12 ~ 2022. 09.16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
사업서비스실 | SKB DIRECTSHOP DOMS | ADMOP inipluginSDK 제거 작업 |  | 상 | 100% | 화: 4
사업서비스실 | SKB DIRECTSHOP DOMS | ADMOP 메시지 목록 리스트 , 뷰 페이지 작업 |  | 상 | 80% | bar: 화
사업서비스실 | SKB DIRECTSHOP DOMS | ADMOP 메시지 목록 리스트 , 뷰 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 수: 5
사업서비스실 | SKB DIRECTSHOP DOMS | ADMOP 메시지 목록 리스트 , 복사 작업 |  | 상 | 100% | 목: 5
휴가 / 공휴일 | bar: 월
개선 / 건의사항