## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-09-26 ~ 2022-09-30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 화면 설계서 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 2.4; 화: 0.2
|  | 상품 요금 계산기 디자인 수정 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 화: 0.2
|  | 사은품 관리자 화면 설계서 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | DOMS 오픈 및 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 4.3; 월: 2.4; 화: 1.9
룸이오 | 미팅 | 룸이오 기획 리뷰 | 박재희 전임 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
효성 HOPE | 업무 | 236호 로그인페이지 제작 | 디자인 진행 | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
기타 | 주간 보고 | CONNECT+, 중랑구청, 유셀러 프로젝트 주간보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.3
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 9/28~30(수~목) 하계 휴가 | (대체업무자:박재희 전임) |  |  | 합계: 15; 수: 5; 목: 5; 금: 5
개선 / 건의사항